## Кошторис
Кошторис будівництва під ключ — СЕС і УЗЕ 3 × Golen LES-H20, ТОВ МК «Антарес»: дах цеху + модулі на місці ліхтарів + склад (перерахунок 27.10.2026)
$ без ПДВ. Основа — кошторис 26.10 «варіант 1» (1 925 модулів); колонка «Було 26.10» — для порівняння. Синій — вихідні дані, чорний — формули, зелений — з інших аркушів.
№ | Позиція | Од. | К-сть | Ціна, $ | Мито | Сума, $ | Було 26.10, $ | Підстава
1. Закупівля в Китаї, FOB (на основі КП ES-261026-01)
1.1 | Накопичувачі Golen LES-H20-1205W500C-PS, 3 × 190 000 | компл | 1 | 570000 | 0% | 570000 | 570000 | пільга «245»: 0 %, без ПДВ. Перевірити в Golen допустиму потужність PV на контейнер: було 468, стане 514 кВтп
1.2 | Фотомодулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730, з виводами 1,2–1,4 м | шт | 2155 | 73 | 0% | 157315 | 143372 | модулі × 1,02; 73 $ (КП 26.10); пільга «245»
1.3.1 | Кріплення даху цеху і складу: лаги, гільзи, шпильки, профілі, кутники, притиски, метизи | компл | 1 | 20271 | 0.8% | 20271 | 21500 | КП 26.10 21 500 $ пропорційно модулям даху і складу (1 815 / 1 925)
1.3.2 | Кріплення на місці ліхтарів: рейки, притиски, кронштейни | компл | 1 | 2555 | 0.8% | 2555 | 0 | аркуш «Ліхтарі»
1.4 | Кабелі DC 1×6, MC4, подовжувачі, металорукав | компл | 1 | 11520 | 6.7% | 11520 | 10500 | КП 26.10 пропорційно стрінгам (192 / 175)
1.5 | Щити PV 7/1 (робочі + 1 запасний), шафи вводу ШВ — 3, RS485 | компл | 1 | 16282.96 | 5.2% | 16282.96 | 14500 | КП 26.10 + щити на ліхтарях (1 на ліхтар)
1.6 | Лінії Al 120/185/240, Cu 50, наконечники | компл | 1 | 30378 | 6.9% | 30378 | 26328 | КП 26.10 пропорційно робочим щитам (30 / 26); траси від торців ліхтарів — уточнити
1.7 | Лотки, кришки, фасонні, траверси, кріплення | компл | 1 | 12398 | 0.1% | 12398 | 11300 | КП 26.10 пропорційно стрінгам
1.8 | Блискавкозахист: ПЗІП, провідники, затискачі | компл | 1 | 2400 | 5% | 2400 | 2400 | КП 26.10; каркаси на ліхтарях приєднати до мережі БЗ
1.9 | Підключення УЗЕ: шафи ЩР-УЗЕ(AC), наконечники AC, заземлення, зв'язок | компл | 1 | 4100 | 5% | 4100 | 4100 | КП 26.10
| Разом закупівля в Китаї |  |  |  |  | 827219.96 | 804000
2. Наша комісія — супровід замовлення за договором комісії
2.1 | Комісія від закупівлі в Китаї |  | 5% |  |  | 41360.998 | 40200 | 5 %: 70 % одразу, 30 % після прибуття
| Разом комісія |  |  |  |  | 41360.998 | 40200
3. Доставка до об'єкта, страхування, митне оформлення, мито
3.1 | Контейнери УЗЕ Golen: море, авто, страхування, митне оформлення | конт. | 3 | 15000 |  | 45000 | 45000 | по 15 000 $
3.2 | Контейнери 40'HQ з модулями | конт. | 4 | 7000 |  | 28000 | 28000 | модулі по 594 у 40'HQ
3.3 | Контейнери 40'HQ з кріпленням, кабелями, щитами, лотками | конт. | 2 | 7000 |  | 14000 | 14000 | 33,7 т, 90 м³ (26.10); рейки ліхтарів ≈1 т — вміщаються
3.4 | Страхування вантажу, крім УЗЕ |  | 0.3% |  |  | 771.6599 | 702 | від вартості товару
3.5 | Митний брокер, декларації | компл | 1 | 240 |  | 240 | 240
3.6 | Мито на товари, крім модулів і УЗЕ (пільга «245») |  |  |  |  | 4840.7597 | 4378 | ставки за кодами УКТ ЗЕД; база — митна вартість з доставкою
| Разом доставка і мито |  |  |  |  | 92852.4196 | 92320
4. Купуємо в Україні
4.1 | Баластний блок 300×300×60 з муфтою і матом — під лаги і кінці лаг | шт | 4457 |  |  |  |  | Том 3 КМ (4 756 на 1 749 модулів даху) пропорційно модулям даху
4.2 | Баластний блок — під крайні профілі | шт | 795 |  |  |  |  | те саме
4.3 | Баластний блок — опори лотків | шт | 821 |  |  |  |  | Том 3 КМ
4.4 | Баластний блок — рами щитів PV на даху (23 × 4) | шт | 92 |  |  |  |  | щити на ліхтарях — на каркасі, без баласту
4.5 | Баластні блоки до замовлення, +1 % | шт | 6227 | 3 |  | 18681 | 19749 | 3 $ за блок
4.6 | Кабель ВВГнг 1×120 мм², мідь — AC контейнери → ТП-5913 | м | 2536.38 | 21.75 |  | 55166.265 | 55166 | Том 8: 2 305,8 м + 10 %
4.7 | Кабель ВВГнг 1×95 мм², мідь — N і PE | м | 845.46 | 17.22 |  | 14558.8212 | 14559 | Том 8: 768,6 м + 10 %
4.8 | Анкер від сповзання вздовж ліхтарів | шт | 194 | 44.99 |  | 8728.06 | 8728 | Том 3 КМ; SikaRoof Anchor 250
4.9 | Доставка матеріалів України на об'єкт | компл | 1 | 2107 |  | 2107 | 2228 | кошторис 26.10 пропорційно блокам
| Разом купуємо в Україні |  |  |  |  | 99241.1462 | 100430
5. Роботи, фундаменти, EMS
5.1 | Встановлення і наладка СЕС, електромонтажні роботи DC і AC | кВтп | 1541.76 | 50 |  | 77088 | 70263 | 50 $/кВт
5.2 | Механізація: автокран і автовишка | компл | 1 | 3080 |  | 3080 | 2807 | кошторис 26.10 пропорційно модулям
5.3 | Фундаменти Фп-1 і майданчики обслуговування, 3 шт. | компл | 1 | 10519 |  | 10519 | 10519 | Том 8
5.4 | Заземлення контейнерів | компл | 1 | 1497 |  | 1497 | 1497 | Том 8
5.5 | Кабельні траси на ділянці | компл | 1 | 5453 |  | 5453 | 5453 | Том 8
5.6 | Прохід кабелів крізь стіну ТП-5913 | компл | 1 | 414 |  | 414 | 414 | Том 8
5.7 | Встановлення контейнерів | компл | 1 | 1475 |  | 1475 | 1475 | Том 8
5.8 | Витратні матеріали, ЗІЗ, вивезення упаковки | компл | 1 | 2584 |  | 2584 | 2584 | Том 8
5.9 | EMS об'єкта (E-Systems) | компл | 1 | 25000 |  | 25000 | 25000 | рішення власника
5.10 | Розбирання скління ліхтарів і нова покрівля прорізу | м² | 674 | 0 |  | 0 | 0 | ціни немає в даних — вписати на аркуші «Параметри»
| Разом роботи, фундаменти, EMS |  |  |  |  | 127110 | 120012
| СОБІВАРТІСТЬ (розділи 1–5) |  |  |  |  | 1187784.5238 | 1156962
6. Запас і винагорода генпідрядника
6.1 | Запас |  | 4% |  |  | 47511.381 | 46278 | 4 % від собівартості
6.2 | Винагорода генпідрядника |  | 18% |  |  | 213801.2143 | 208253 | 18 % від собівартості, без запасу
| Разом запас і винагорода |  |  |  |  | 261312.5952 | 254531
| РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ без ПДВ |  |  |  |  | 1449097.119 | 1411493
| ПДВ 20 % на всю суму |  |  |  |  | 289819.4238 | 282298.6
| РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ |  |  |  |  | 1738916.5428 | 1693791.6
| ПДВ 20 %, якщо модулі й накопичувачі ввозяться на замовника за пільгою «245» |  |  |  |  | 144356.4238 | 139624.2
| РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ (з пільгою «245») |  |  |  |  | 1593453.5428 | 1551117.2
| На 1 кВтп СЕС, $ без ПДВ |  |  |  |  | 939.898 | 1004.4426
Не входить: вартість розбирання скління ліхтарів і нової покрівлі прорізу (поз. 5.10 — 0, поки немає ціни); підсилення каркаса ліхтарів за КМ; освітлення цеху замість ліхтарів; фасадні модулі (429 шт., окремо).
Розділи закупівлі в Китаї в кошторисі 26.10 задано сумами, тому кріплення даху, кабелі DC, лотки й лінії перераховано пропорційно (модулям даху і складу, стрінгам, щитам); точні кількості — після оновлення КМ і ЕП під розкладку 27.10.
Модулі: дах цеху 1 639 (варіант А, v3) + на місці ліхтарів 297 (вертикально, каркас ≈13°) + склад 176 = 2 112 шт., 1 541,76 кВтп; стрінгів 192; щитів PV 7/1 — 30 робочих + 1 запасний.

## Параметри
Параметри кошторису — перерахунок 27.10.2026
Синій — вихідні дані (можна змінювати), чорний — формули, жовте тло — потрібна ціна або замір. $ без ПДВ.
Параметр | Значення | Од. | Джерело
Модулів на даху цеху (варіант А, v3) | 1639 | шт | розкладка даху за картою опромінення 27.10 (149 стрінгів)
Модулів на місці ліхтарів (вертикально, каркас ≈13°) | 297 | шт | розкладка 27.10, 20:26 (27 стрінги, зручно для монтажу)
Модулів на даху складу | 176 | шт | кошторис 26.10 (склад 176)
Модулів разом | 2112 | шт
Потужність СЕС | 1541.76 | кВтп | 730 Вт × модулів
Модулів до поставки (+2 %) | 2155 | шт | запас як у КП 26.10
Модулів у кошторисі 26.10 | 1925 | шт | дах 1 749 + склад 176
Модулів даху в кошторисі 26.10 | 1749 | шт | кошторис 26.10
Стрінгів разом | 192 | шт | дах 149 + ліхтарі 27 + склад 16
Стрінгів у кошторисі 26.10 | 175 | шт | 1 925 / 11
Щитів PV 7/1 робочих | 30 | шт | дах і склад 26 (як 26.10) + по 1 на кожен ліхтар (6–7 стрінгів біля торця)
Щитів PV 7/1 робочих у кошторисі 26.10 | 26 | шт | КП 26.10: 26 + 1 запасний
Щит PV 7/1 + рама | 437 | $ | КП 26.10: щит 420 + рама 17
Модулів у контейнері 40'HQ | 594 | шт | паспорт ZNSHINE
Контейнерів 40'HQ з іншим вантажем | 2 | шт | кошторис 26.10: 33,7 т, 90 м³
Доставка 40'HQ Шанхай → Київ, на об'єкт | 7000 | $ | кошторис 26.10
Контейнерів УЗЕ Golen | 3 | шт | КП ES-261026-01
Доставка контейнера УЗЕ | 15000 | $ | рішення власника 26.10
Страхування вантажу (крім УЗЕ) | 0.3% |  | від вартості товару
Митний брокер, декларації | 240 | $ | кошторис 26.10
Наша комісія від закупівлі в Китаї | 5% |  | договір комісії
Баластний блок з муфтою і матом | 3 | $ | рішення власника 26.10
Роботи: встановлення і наладка СЕС, електромонтаж | 50 | $/кВт | рішення власника 26.10
EMS об'єкта (E-Systems) | 25000 | $ | рішення власника
Запас, від собівартості | 4% |  | рішення власника 26.10
Винагорода генпідрядника, від собівартості (без запасу) | 18% |  | рішення власника 26.10
ПДВ | 20% |  | ПКУ, ст. 193
Нова покрівля над прорізами ліхтарів | 674 | м² | проліт каркаса 3,1 м (зі слів власника), 13°, без торців — виміряти
Розбирання скління ліхтарів + нова покрівля прорізу | 0 | $/м² | немає в даних — вписати ціну

## Ліхтарі
Кріплення модулів на місці ліхтарів — кількості за розкладкою 27.10 (вертикально, 2 рейки на схил)
Рейки — в зоні притисків ZNSHINE (540 мм від торців модуля); ціни — КП 26.10 (профіль 41×41 — 1,35 $/м, притиск — 0,50 $); кронштейн — оцінка.
№ | Позиція | Од. | За розкладкою | Запас | До замовлення | Ціна, $ | Сума, $ | Підстава
Л.1 | Рейка — профіль 41×41, уздовж ліхтаря, по 2 на схил | м | 789.9 | 5% | 830 | 1.35 | 1120.5 | 16 рейок; ряд модулів + 0,1 м з кожного кінця
Л.2 | Притиск середній Al 6005-T6 (спільний на 2 модулі) | шт | 578 | 3% | 596 | 0.5 | 298 | 2 рейки × (модулів у ряду − 1)
Л.3 | Притиск кінцевий Al 6005-T6 | шт | 32 | 3% | 33 | 0.5 | 16.5 | 2 рейки × 2 кінці ряду
Л.4 | Кронштейн рейки до балки каркаса (кутник з болтами) | шт | 543 | 3% | 560 | 2 | 1120 | крок кронштейнів — за кроком поперечних балок (виміряти); ціна — оцінка
Л.5 | Крок кронштейнів уздовж рейки (для Л.4) | м | 1.5 |  |  |  |  | прийнято до замірів каркаса
| Разом кріплення на ліхтарях | [5 empty] | 2555
Не входить: розбирання скління, нова покрівля прорізу (Параметри), підсилення каркаса — за перевіркою КМ.

## Специфікація — зміни
Специфікація замовлення в Китаї — що змінюється проти 26.10 (1 925 модулів, 117 позицій)
Повна специфікація 26.10 — у файлі «Специфікація_замовлення_в_Китаї_Антарес_Б_1925_модулів». Тут — позиції, що змінюються; решта — без змін. Пропорційні — до оновлення КМ і ЕП.
Позиція | Од. | Було 26.10 | Стає | Як пораховано | Уточнити
Модулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730, виводи 1,2–1,4 м | шт | 1964 | 2155 | 2 112 × 1,02 | доплата за виводи — Golen
Щит PV 7/1 | шт | 27 | 31 | дах і склад 26 + ліхтарі 4 (по 1 на ліхтар) + 1 запасний | місце щита біля торця ліхтаря
MC4 на корпусах щитів | пар | 189 | 217 | 7 на щит
MC4 на кабелях | пар | 595 | 653 | пропорційно стрінгам
Кабель 1×6 мм² (червоний / чорний) | м | 4 500 / 5 000 | 5 000 / 5 500 | пропорційно стрінгам, барабани по 500 м | траси від торців ліхтарів до щитів
Металорукав | м | 850 | 950 | пропорційно стрінгам
Лінії Al 120 / 185 / 240 мм² | м | 942 / 3 214 / 3 532 | 1 087 / 3 708 / 4 075 | пропорційно робочим щитам 30 / 26 | траси 4 нових ліній — у ЕП
Гільзи лаг | шт | 1990 | 1865 | пропорційно модулям даху 1 639 / 1 749 | КМ
Шпильки M10 права / ліва різьба | шт | 1715 | 1607 | те саме | КМ
Кутники 150 мм | шт | 936 | 877 | те саме | КМ
НОВЕ: рейка 41×41 на ліхтарях | м | 0 | 830 | аркуш «Ліхтарі» | профіль і переріз — у КМ
НОВЕ: притиск середній Al 6005-T6 | шт | 0 | 596 | аркуш «Ліхтарі»
НОВЕ: притиск кінцевий Al 6005-T6 | шт | 0 | 33 | аркуш «Ліхтарі»
НОВЕ: кронштейн рейки до балки каркаса | шт | 0 | 560 | крок 1,5 м (прийнято) | крок балок каркаса — виміряти
Баластні блоки (Україна) | шт | 6583 | 6227 | дах пропорційно модулям, ліхтарі без баласту